## Sheet1
任务名称 | 开始日期 | 结束日期 | 持续时间
第一阶段：探索 | 2023-09-01 | 2023-09-15 | 14
市场调研 | 2023-09-01 | 2023-09-04 | 3
采访目标人群 | 2023-09-04 | 2023-09-08 | 4
准备展示 | 2023-09-08 | 2023-09-14 | 6
组织会议 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 1
第二阶段：文件 | 2023-09-15 | 2023-09-30 | 15
撰写文件 | 2023-09-15 | 2023-09-23 | 8
审查文件 | 2023-09-23 | 2023-09-26 | 3
修改文件 | 2023-09-26 | 2023-09-29 | 3
文件获批 | 2023-09-29 | 2023-09-30 | 1
第三阶段：设计 | 2023-09-30 | 2023-10-15 | 15
页面设计 | 2023-09-30 | 2023-10-07 | 7
审查页面设计 | 2023-10-07 | 2023-10-11 | 4
修改页面设计 | 2023-10-11 | 2023-10-14 | 3
页面设计获批 | 2023-10-14 | 2023-10-15 | 1
第四阶段：开发 | 2023-10-15 | 2023-10-31 | 16
建立网站 | 2023-10-15 | 2023-10-23 | 8
QA环节 | 2023-10-23 | 2023-10-27 | 4
网站部署 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 3
网站上线 | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 1
| 45170 | 45230